Część II. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr 25-2/12 zawarta w dniu .......................... 2012 r. w Starym Kisielinie między:

Skarbem Państwa - Archiwum Państwowym w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie, ul. Pionierów Lub. 53 NIP ...... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

dra Tadeusza Dzwonkowskiego - Dyrektora Archiwum Państwowego w  Zielonej Górze

a

................................, z siedzibą w ............. (kod), ul. ....................., wpisaną do

.............................../ prowadzący -m/-mi działalność gospodarczą pod nazwą .............................. z siedzibą w .................................., zwany-m/-mi dalej Wykonawcą Dostaw lub Wykonawcą, reprezentowany-m/-mi przez:

1. ......................................

2. ......................................

Przedmiot umowy

§ 1.

1. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) i wynikiem przetargu nieograniczonego znak sprawy nr  25-2/2012 r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia pn. „WYPOSAŻENIE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE W REGAŁY I SZAFY PRZESUWNE”.

2. Przedmiot zamówienia opisany został w oparciu o:

a) postanowienia niniejszej Umowy i  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,

b) dokumentację projektową przygotowaną przez firmę IDS Interior Design Studio, 70-035 Szczecin ul. Targ Rybny 2, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

§ 2.

Zamawiający zamawia a Wykonawca Dostaw przyjmuje do wykonania: 
1) w I Etapie:

a) dostarczenie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Dokumentacji Wykonawczej obejmującej montaż torów jezdnych i ustytowanie szyn, sporządzonej w taki sposób aby na jej podstawie Wykonawca Robót Budowlanych tj. Skanska SA mogła przygotować podłoże pod torowisko,

b) dostarczenie i wykonanie torów i szyn jezdnych w budynku archiwum (Skanska S.A. przygotowuje podłoże pod torowisko regałów jezdnych według wskazań osób montujących)

2) w II Etapie:

- dostawę i montaż regałów i szaf z szufladami opisanych w komplecie dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

Oświadczenia Zamawiającego

§ 3.

Zamawiający oświadcza, że:

1) plac budowy a więc i obiekt w którym będą montowane regały znajduje się w zarządzie Wykonawcy Robót Budowlanych tj. Skanska SA.

2) przysługuje mu prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej, określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, na podstawie której będzie realizowany przedmiot umowy,

2) zapłaci należności za faktury Wykonawcy Dostaw w umówionym terminie,

3) przeprowadzi odbiór końcowy i przejmie przedmiot pozbawiony wad wykonawczych oraz niezbędną dokumentację,

4) udzieli Wykonawcy Dostaw odpowiedzi w terminie 14 dni na zgłoszone problemy oraz będzie współdziałał w celu realizacji zamierzenia,

5) za uprzednią zgodą wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie dopuszcza możliwość wykonania dostaw lub robót zamiennych, jeżeli nie wykraczają one poza zakres zamówienia oraz nie powodują zmiany ceny wykonania zamówienia. Ewentualna konieczność wykonania robót zamiennych musi być stwierdzona w protokole konieczności podpisanym przez obie Strony.

§ 4.

Zamawiający oświadcza, a Wykonawca Dostaw to akceptuje, że Zamawiającego obowiązuje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), w związku z tym dostawa oraz montaż regałów i szaf jezdnych będą uzależnione od rocznych planów finansowych określonych dla Zamawiającego przez dysponenta środków publicznych II stopnia lub też mogą z tego powodu być przez Zamawiającego wstrzymane.

Oświadczenia Wykonawcy Dostaw

§ 5.

Wykonawca Dostaw oświadcza, że:

1) prowadzi działalność w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy określonym w § 1 -2 niniejszej umowy, posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy,

2) zapoznał się z umową i warunkami realizacji niniejszej umowy,

3) otrzymał od Zamawiającego dokumentację projektową, o której mowa w § 2 pkt 2 i wykona na jej podstawie przedmiot zamówienia.

§ 6.

Wykonawca Dostaw oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót i dostaw opisanych dokumentacją projektową, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach istniejących na terenie obiektu, w którym ma być wykonana dostawa i montaż oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu dostaw, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca Dostaw nie będzie wnosił roszczeń finansowych będących wynikiem nieścisłości w dokonanych przez niego ustaleniach stanu faktycznego albo niedostatecznego zapoznania się z dokumentacją.

§ 7.

Wykonawca Dostaw oświadcza, że:

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy będą jeszcze prowadzone prace wykończeniowe obiektu (budynek archiwum) zobowiązuje się realizować zamówienie w koordynacji z Zamawiającym i z Wykonawcą Robót Budowlanych.

- Szczegółowe terminy montażu Wykonawca Dostaw uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego.

- Rzeczy, składające się na przedmiot umowy będą nieużywane oraz wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, a w szczególności obciążeń i praw osób trzecich oraz nie będą przedmiotem żadnego postępowania sądowego, egzekucyjnego bądź zabezpieczenia.

- Poniesie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich, jak też za szkody spowodowane działaniami lub zaniedbaniami osób i podmiotów trzecich, za które ponosi odpowiedzialność.

Zakres obowiązków Wykonawcy Dostaw

§ 8.

1. Wykonawca Dostaw zobowiązuje się wykonać zadanie, o którym mowa w § 1- 2 niniejszej umowy, zgodnie z:

a) dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

c) wiedzą techniczną,

d) wymogami regulacji prawnych przywołanych w dokumentacji, wraz ze zmianami obowiązującymi w dniu odbioru końcowego,

e) wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) wykonania wszelkich robót i dostarczenia wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do zrealizowania zadania,

2) zapewnienia należytego zabezpieczenia robót w zakresie ochrony mienia, przeciwpożarowej, środowiska i sanitarnej, przestrzegania przepisów bhp, stosowania się do wytycznych i standardów, w tym BHP i ochrony środowiska, oraz nakazów i zakazów określonych przez Skanska S.A. zawartych w Porozumieniu z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków pracy wykonawców inwestora na budowie obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, którego tekst stanowi załącznik nr 2 do umowy lub o których mowa w tym porozumieniu, jak również realizacji wszelkich obowiązków przewidzianych w ww. porozumieniu dla Wykonawcy, a także spełnienia wszystkich przewidzianych porozumieniem warunków, od których Skanska S.A. uzależnia możliwość przystąpienia do robót lub dostaw,

3) zapewnienie w okresie realizacji przedmiotu umowy i na jej potrzeby dostawy wszystkich mediów na potrzeby własne oraz odprowadzenia ścieków i wywozu odpadów,

4) umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznania się w każdym czasie z wszelkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg robót, a także bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach dotyczących realizacji zadania,

5) wykonania wszelkich innych niż wskazane w punkcie 2 czynności wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa na przekazanym przez Wykonawcę Robót Budowlanych części placu budowy, zarówno pracowników jak i osób postronnych,

6) w trakcie robot montażowych – bieżącego utrzymywania w czystości terenu wykonywania prac, a po zakończeniu montażu – całkowitego uporządkowania na swój koszt terenu, na którym były prowadzone prace,

7) zapewnienia przestrzegania przez pracowników Wykonawcy Dostaw lub podwykonawców i ich pracowników kategorycznego zakazu poruszania się po terenie budowy nieprzekazanym Wykonawcy Dostaw do realizacji robót lub montażu,

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów robót wykonanych przez Skanska SA. lub ich części w toku realizacji prac objętych niniejszą umową - naprawienia ich, tj. doprowadzenia na swój koszt do stanu sprzed uszkodzenia lub zniszczenia, na zasadach i w terminie określonych w porozumieniu z dnia 14 sierpnia 2012 r., stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, a jeżeli roboty odtworzeniowe nie zostaną wykonanie na zasadach i w terminie, o których mowa powyżej, do zapłaty - w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania przez Zamawiającego - ich wartości określonej przez Zamawiającego i przedstawiciela Skanska SA. zgodnie z porozumieniem, o którym mowa powyżej, przy zastosowaniu stawek obejmujących stawkę roboczogodziny i koszty materiałów i urządzeń, a także koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk (liczonych według krajowych cen maksymalnych określonych w aktualnym, odpowiednim branżowo, katalogu Sekocenbud, za kwartał poprzedzający wyrządzenie szkody) oraz podatek VAT; Wykonawca Dostaw upoważnia niniejszym Zamawiającego do potrącenia ustalonej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy Dostaw, także w sytuacji, gdy nie upłynie jeszcze 30-dniowy termin zapłaty, o którym mowa powyżej,

9) skompletowania certyfikatów oraz deklaracji zgodności wyrobów i innych niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych dostaw i robót, zastosowanych urządzeń, materiałów i osprzętu i ich przedkładania Zamawiającemu na każde żądanie,

10) usuwania wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w terminie ustalonym przez Zamawiającego,

11) przygotowania instrukcji bhp dotyczącej użytkowania regałów i oznakowania regałów oraz przekazania ich Zamawiającemu najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do odbioru końcowego.

§ 10.

Wyliczenie obowiązków Wykonawcy Dostaw zawarte w § 11 niniejszej umowy  nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę Dostaw jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania zadania.

§ 11.

Do czasu końcowego odbioru dostaw, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu dostaw i robót montażowych ponosi Wykonawca Dostaw.

Zakres wspólnych obowiązków Stron

§ 12.

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, zmianach osób odpowiedzialnych za bezpośrednie kontakty i upoważnionych do reprezentowania Stron, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

Termin realizacji

§ 13.

1. Strony ustalają, następujące etapy i związane z nimi terminy wykonania przedmiotu umowy lub jego części oraz terminy odbiorów:

- Etap II - Odbiór końcowy, przed upływem 30 sierpnia 2013 r., w którym Wykonawca Dostaw zobowiązuje się do oddania przewidzianych w umowie dostaw wykonanych zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a Zamawiający do odebrania obiektu i zapłaty ostatniej części umówionego wynagrodzenia.

- Etap I - Odbiór częściowy, przed upływem do 5 tygodni od dnia podpisania umowy., w którym dokonywany będzie odbiór wykonania torów i szyn jezdnych przez Wykonawcę Dostaw

2. Terminem odbioru końcowego jest data podpisania przez Zamawiającego Protokółu końcowego odbioru robót.

§ 14.

1. Zamawiający może żądać przesunięcia umownego terminu wykonania bądź odbioru przedmiotu umowy lub poszczególnych jego etapów, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję przyczyn zależnych od Zamawiającego określonych §§ 4 - 6 niniejszej umowy.

2. Zamawiający może wystąpić z takim żądaniem, nie później niż w terminie 30 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.

3. Nie ulega przedłużeniu termin wykonania/odbioru przedmiotu umowy w przypadku wstrzymania prac przez kierownika budowy zgodnie z § 8 Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2012 r., stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w związku z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa.

§ 15.

Termin wykonania i tym samym odbioru etapów wykonana przedmiotu umowy, określonych w § 15 ulega przedłużeniu - w przypadku, gdy Wykonawca Robót Budowlanych nie wykona zakresu robót niezbędnego do wykonania przedmiotu niniejszej umowy - o czas opóźnienia Wykonawcy Robót Budowlanych.

Osoby uprawnione

§ 16.

Osobami odpowiedzialnymi za bieżące nadzorowanie realizacji umowy oraz upoważnionymi do podpisywania protokołu częściowego odbioru montażu szyn i podpisania protokołu odbioru końcowego dostaw są osoby upoważnione w umowie (§ 19) przez Zamawiającego i Wykonawcę Dostaw

§ 17.

Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną  – przedstawiciela Zamawiającego do realizacji umowy z  Wykonawcą w osobie ……………………………….

Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną – przedstawiciela Wykonawcy do realizacji umowy z Zamawiającym w osobie ………………………………. posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr .....

§ 18.

Strony mogą dokonać zmiany osób je reprezentujących, a wskazanych wyżej.

Odbiór robót i dostaw

§ 19.

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.

2. Każdy z odbiorów zakończony jest sporządzeniem Protokołu odbioru.

3. Zamawiający lub jego przedstawiciele po otrzymaniu pisemnego powiadomienia przystępują do odbioru i zakończą go nie później niż w 15 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli wad w przekazywanym do odbioru przedmiocie umowy lub jego części procedura zostanie powtórzona w ciągu 15 dni po usunięciu stwierdzonych wad i ponownym zgłoszeniu do odbioru.

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

§ 20.

Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy Dostaw jest wynagrodzenie ryczałtowe, które zostaje określone za całość zadania na łączną kwotę ....................... (słownie:.....................................) złotych brutto, w tym kwota netto.............. oraz podatek VAT w wysokości ...................

§ 21.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 20, jest stałe i nie podlega zmianom waloryzacyjnym ani też zmianom z innych tytułów, w tym również podatku VAT. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT.

§ 22.

Wynagrodzenie umowne Wykonawcy Dostaw obejmuje zakres rzeczowy dostaw i montażu, który został określony w komplecie dokumentacji projektowej (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy), a także inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszt transportu, rozładunku, montażu, i uruchomienia, wysyłki, opakowania, etc.

§ 23.

Strony przyjmują, że:

1) za wykonanie dostawy i prace w I Etapie, czyli sporządzenie dokumentacji wykonawczej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a) umowy oraz dostawę i montaż torów i szyn, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b), umowy zostanie wypłacone Wykonawcy Dostaw wynagrodzenie równe 5 % kwoty określonej w § 20 niniejszej umowy, tj. kwota ………. brutto,

2) za wykonane dostawy i montaż w II Etapie, czyli za dostawę i montaż regałów i szaf z szufladami, o których mowa w § 2 pkt 2 umowy, zostanie wypłacone Wykonawcy Dostaw wynagrodzenie równe 95 % kwoty określonej w § 20 niniejszej umowy, tj. kwota ………. brutto.

§ 24.

Strony ustalają, że płatności będą dokonywane po wykonaniu wszystkich dostaw i prac niezbędnych do wykonania danego etapu i spisaniu protokołu bezusterkowego odbioru tych prac. Protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę Dostaw.

§ 25.

Zamawiający dokona każdorazowo przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy Dostaw podane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 26.

Błędnie wystawiona faktura lub brak bezusterkowego protokołu odbioru  lub protokół odbioru posiadający uwagi i zastrzeżenia lub też brak oświadczenia podwykonawcy, o którym mowa w § 31 ust. 2, będzie skutkował odmową ze strony Zamawiającego przyjęcia faktury, a tym samym odmową zapłaty.

§ 27.

Wykonawca nie może bez uzyskania każdorazowej zgody Zamawiającego przenosić (dokonywać przelewu) należnych Wykonawcy wierzytelności od Zamawiającego na osobę trzecią.

Podwykonawcy

§ 28.

Za Podwykonawcę uważa się każdego przedsiębiorcę  lub osobę niepozostającą w stosunku pracy z Wykonawcą Dostaw, ale obecną na placu budowy i wykonującą zadania ciążące na Wykonawcy Dostaw.

§ 29.

- Na zawarcie oraz na zmiany umowy pomiędzy Wykonawcą Dostaw a Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzecznej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i z ofertą Wykonawcy uważa się za niedokonane.

- Wykonawca Dostaw zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami, że okres gwarancyjny na wykonywane przez nich dostawy  lub montaż nie będzie krótszy niż wskazany przez Wykonawcę w ofercie.

§ 30.

Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca Dostaw odpowiada jak za własne.

§ 31.

1. Zamawiający wypłaci należne Wykonawcy Dostaw wynagrodzenie, po uregulowaniu przez Wykonawcę Dostaw płatności wobec jego Podwykonawców za dostarczone urządzenia lub wykonane roboty.

2. Wykonawca Dostaw zobowiązuje się przedkładać każdorazowo wraz z fakturą podpisane przez Podwykonawców oświadczenia potwierdzające uregulowanie wobec nich należności za dostarczone urządzenia lub wykonane roboty.

§ 32.

1. W przypadku nieuregulowania należności wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia dostaw lub montażu do odbioru Wykonawca Dostaw zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu określającego jaką część należności z tytułu prac  lub dostaw objętych umową zalega Podwykonawcy oraz tym samym upoważni Zamawiającego do wypłaty tej części wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy po sporządzeniu protokołu odbioru oraz przedłożeniu Zamawiającemu faktury przez Podwykonawcę.

2. Wykonawca przedkładając dokument określający, jaką część należności z tytułu robót lub dostaw objętych umową zalega Podwykonawcy, upoważnia tym samym Zamawiającego do odliczenia tej należności od ustalonego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie prac lub dostawy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca Dostaw z uzasadnionych przyczyn odmawia wypłacenia wynagrodzenia Podwykonawcy, Wykonawca Dostaw zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu na piśmie przyczyn odmowy wypłacenia tego wynagrodzenia oraz okoliczności uzasadniających odmowę.

4. Wykonawcy Dostaw nie przysługuje prawo do wstrzymania dostaw  czy uchybienia terminowi końcowemu wykonania dostaw z powołaniem się na okoliczność braku płatności części wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy na podstawie ust. 1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 33.

1. Wykonawca Dostaw wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę ………… (słownie: …………………………) złotych.

2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie ……… Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z zabezpieczenia i przeznaczenia go na pokrycie roszczeń z tego tytułu.

4. Zwrot kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi zgodnie z zapisami art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wysokość kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

Ubezpieczenie

§ 34.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum równą wartości niniejszego kontraktu, w szczególności od skutków odpowiedzialności cywilnej, w tym od zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich, oraz na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu potwierdzone kopie polisy, a w przypadku ich braku inny dokument, po uiszczeniu kolejnych składek przedłużających ważność ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

§ 35.

Umowa ubezpieczenia, o której mowa w § 34 niniejszej umowy, winna być zawarta przez Wykonawcę na okres, co najmniej do 30 września 2013 r., a jej ciągłość powinna zostać utrzymana przez cały czas realizacji niniejszej umowy, aż do podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, także po upływie ww. terminu. Termin obowiązywania umowy ubezpieczenia może być zmieniony na wniosek Wykonawcy jedynie w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia.

§ 36.

Jeżeli w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania niniejszej umowy Wykonawca Dostaw nie przedstawi Zamawiającemu dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 34 niniejszej umowy Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy Dostaw. Umowa ubezpieczenia stanowi załącznik nr 4 do umowy.

Gwarancja

§ 37.

1. Na wykonane prace oraz użyte materiały, dostarczone urządzenia i osprzęt Wykonawca udziela gwarancji jakości.

2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

§ 38.

1. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy.

2. Termin rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje przedłużony na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

§ 39.

1. Wykonawca Dostaw zapewni możliwość zgłaszania wad 8 godzin na dobę, w godzinach od 8.00 do 16.00, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie pod nr… i potwierdzone faksem pod numer ...............................

2. Wykonawca Dostaw zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 48 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku elementów zagrażających bezpieczeństwu obiektów i ludzi – niezwłocznie. Zakończenie usunięcia wad nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

3. Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi uprawniony jest do usunięcia na koszt Wykonawcy wad nie usuniętych przez niego w uzgodnionym terminie.

Odbiór końcowy dostaw

§ 40.

1. Odbiorem końcowym Wykonawca ostatecznie przekaże Zamawiającemu przedmiot niniejszej umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

2. Strony mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

3. W czynnościach odbioru mogą uczestniczyć również osoby pełniące nadzór autorski. Wykonawca zawiadomi podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o terminie jego odbioru.

4. Wykonawca Dostaw przeprowadzi przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia, zawiadamiając Zamawiającego pisemnie najpóźniej 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.

5. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty odbioru końcowego.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób Zamawiający może odmówić odbioru.

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony i podpisany obustronnie protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

8. Wykonawca doręczy Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed terminem odbioru końcowego instrukcje użytkowania i konserwacji i wszystkie niezbędne elementy służące do użytkowania urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.

Odbiór ostateczny robót

§ 41.

1. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Użytkownika i Wykonawcy Dostaw w formie protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, o których mowa w § 39-41 niniejszej umowy.

2. Podpisanie przez Strony protokołu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zwalnia Wykonawcę z wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, a dotyczących usuwania wad wykonanego przedmiotu umowy.

Kary umowne

§ 42.

1. Wykonawca Dostaw zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za opóźnienie w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy, przy odbiorze końcowym dostaw - kwotę w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 22 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od pierwszego terminu odbioru końcowego,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji - kwotę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 22 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy Dostaw - kwotę w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 22 niniejszej umowy,

d) za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Dostaw, wyszczególnionych § 47 umowy, kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 22 niniejszej umowy.

e) za nieprzestrzeganie przez przedstawicieli Wykonawcy Dostaw wytycznych i standardów określonych przez Skanska S.A. zawartych w Porozumieniu z dnia 14 sierpnia 2012 r. stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, po stwierdzeniu przez kierownika budowy naruszeń tych warunków jak również w przypadku usunięcia z terenu budowy pracownika lub innego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2 Porozumienia, o którym mowa powyżej - kwotę 500 złotych za każdy taki przypadek.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych bezpośrednio z należności dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia określonego w fakturze Wykonawcy.

4. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Warunki zmiany umowy

§ 43.

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania stosownego aneksu. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza:

1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,

2) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn wskazanych w §§ 4 - 6 i 15 niniejszej umowy,

3) zmianę zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą), po zaakceptowaniu jej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie,

4) wykonanie robót zamiennych, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, pod warunkiem, iż zarówno kwota ustalona w § 22, jak i termin realizacji umowy nie ulegnie zmianie.

5) zmianę parametrów wyposażenia, wynikającą z dostępności danych produktów na rynku, nie gorszych niż zaprojektowanych, po zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego - pod warunkiem, iż kwota ustalona w § 22, jak i termin realizacji umowy nie ulegnie zmianie.

Odstąpienie od umowy

§ 44.

1. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może również odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy w wyniku zdarzeń określonych w §§ 4- 6 niniejszej umowy nie będzie dysponował środkami na zrealizowanie przedmiotu zamówienia. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i poniesionych w związku z tym udokumentowanych kosztów.

Wypowiedzenie umowy

§ 45.

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w razie zaistnienia którejkolwiek z poniższych przesłanek:

1) wykonywanie przez Wykonawcę Dostaw swoich obowiązków w sposób nienależyty, jeżeli pomimo wezwania Zamawiającego do należytego wykonywania umowy nie nastąpi zmiana sposobu ich wykonywania. Za nienależyty sposób wykonywania umowy uważa się w szczególności realizację dostaw lub montażu niezgodnie z dokumentacją projektową lub działanie na szkodę Wykonawcy Robót Budowlanych,

2) wykonywanie niniejszej umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej poszczególnymi postanowieniami lub dopuszczenie się przez niego rażącego zaniedbania obowiązków umownych,

3) rozpoczęcie likwidacji Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,

4) wykonywanie czynności Wykonawcy Dostaw przez Podwykonawców bez zgody Zamawiającego,

7) narażenie Zamawiającego z winy Wykonawcy Dostaw  na szkodę lub utratę dobrego imienia,

8) niedopełnienie przez Wykonawcę Dostaw obowiązku ubezpieczenia albo niezapewnienie ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy – wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

9) ustanowienia cesji na wierzytelnościach należnych Wykonawcy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego.

2. W razie wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zamawiającego niniejsza umowa rozwiązuje się z zachowaniem 15 dniowego okresu wypowiedzenia.

3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy wskutek wypowiedzenia przez Zamawiającego, Strony dokonają rozliczenia niniejszej umowy w terminie 10 dni od dnia jej rozwiązania. Rozliczeniu podlegają tylko dostawy i montaż objęte protokołem odbioru.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy Zamawiający będzie miał prawo odmówić przyjęcia częściowego wykonania przedmiotu umowy i zażądać demontażu i usunięcia na koszt Wykonawcy już wykonanych elementów, o ile do dnia dokonania wypowiedzenia nie zostały one odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru.

Rozstrzyganie sporów

§ 46.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku takiej możliwości spory mogące powstać na tle stosowania umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Zielonej Górze.

Zachowanie poufności

§ 47.

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań oraz informacji, do których przekazania uprawnia ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Postanowienia końcowe

§ 48.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją niniejszej umowy oraz zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy:

a) dla Zamawiającego:

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze , ul. Pionierów Lubuskich 53, 66-002 Stary Kisielin

b) dla Wykonawcy: nazwa: ......................... siedziba: ......................... tel./faks: ...................... .

3. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany niniejszej umowy, może być dokonywana przez Stronę, której zmiana dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

4. W przypadku zmiany siedziby bez powiadomienia drugiej strony, doręczenia dokonywane na adres wskazany w ust. 2 uznaje się za skuteczne.

Forma pisemna

§ 49.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki

§ 50.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Dokumentacja projektowa.

- Porozumienie w sprawie warunków pracy wykonawców inwestora na budowie obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze z dnia 14 sierpnia 2012 r.

- Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy

4) Umowa ubezpieczenia

Podpisy Stron

§ 51.

1. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w

tym trzech dla Zamawiającego.

2. Wszystkie karty każdego egzemplarza niniejszej umowy zostały ponumerowane, zszyte,

opatrzone podpisami i pieczęciami Stron.

3. Niniejszą umową Strony są prawnie związane od chwili jej podpisania.

4. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie i

akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie.

Wykonawca:                                                                                                    Zamawiający: